## PL kem KH
Phụ lục
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 280/KH-SGDĐT ngày 24/01/2025 của Sở GDĐT)
TT | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành | Chủ trì thực hiện | Phối hợp thực hiện | Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
I | Cải cách thể chế (03 nhiệm vụ)
1 | Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ và chất lượng. | Văn bản quy phạm pháp luật | Thường xuyên trong năm | Phòng CM-NV thuộc Sở được giao nhiệm vụ tham mưu chủ trì soạn thảo văn bản | Sở Tư pháp; Các phòng CM-NV; các đơn vị, đại phương có liên quan | Sơ Tư pháp
2 | Xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung trái quy định phát hiện qua kiểm tra, rà soát. | Văn bản quy phạm pháp luật | Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc xử lý văn bản | Thanh tra Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Tư pháp
3 | Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 của UBND tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. | Kế hoạch và các văn bản để thực hiện kế hoạch | Theo Kế hoạch của UBND tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương | Thanh tra Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Tư pháp
II | Cải cách thủ tục hành chính (10 nhiệm vụ)
1 | Kiểm soát, thẩm định chặt chẽ các nội dung liên quan đến TTHC khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC trên địa bàn tỉnh. | Báo cáo đánh giá tác động của TTHC/Văn bản tham gia ý kiến | Thường xuyên | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh
2 | Tham mưu việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2025 của Sở | Công văn rà soát, đánh giá TTHC năm 2025 của Sở | Theo Kế hoạch của UBND tỉnh | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh
3 | Rà soát, thống kê các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý chưa được triển khai tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và ban hành quy trình nội bộ thực hiện theo đúng quy định. | Tờ trình đề xuất | Thường xuyên trong năm | Văn phòng Sở | Văn phòng UBND tỉnh; Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh
4 | Thường xuyên theo dõi, cập nhật và kịp thời công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các ngành. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và công khai kịp thời, đúng quy định. | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Thường xuyên trong năm | Văn phòng Sở | Văn phòng UBND tỉnh; Các phòng CM-NV thuộc Sở; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh
5 | Tổ chức rà soát, công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý đảm bảo kịp thời, đúng quy định. | Quyết định của Giám đốc Sở | Thường xuyên trong năm | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh
6 | Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đảm bảo nguyên tắc 100% hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp và được cập nhật, luân chuyển, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; đồng thời, phải liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kết thúc quy trình xử lý hồ sơ điện tử trước khi có kết quả giải quyết TTHC. | Kết quả giải quyết TTHC | Thường xuyên trong năm | Phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng Sở | Văn phòng UBND tỉnh
7 | Có giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hằng tuần tổ chức rà soát, theo dõi tình hình giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn. | Kết quả giải quyết TTHC | Thường xuyên trong năm | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng Sở | Văn phòng UBND tỉnh
8 | Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị; tổ chức đối thoại định kỳ với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC. | Văn bản trả lời | Thường xuyên | Văn phòng; Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục chuyên nghiệp-Giáo dục thường xuyên | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh
9 | Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có khẩu hiệu hành động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân. | Khẩu hiệu hành động | Trước ngày 25/01/2025 | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh
10 | Công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả đánh giá Bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ | Kết quả công khai | Định kỳ hàng tháng | Văn phòng Sở | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh
III | Cải cách tổ chức bộ máy HCNN (09 nhiệm vụ)
1 | Xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ. | Đề án của cơ quan Sở | Hoàn thành trong quý I/2025 | Phòng Tổ chức cán bộ | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Nội vụ
2 | Xây dựng Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) năm 2025 của tỉnh | Kế hoạch của cơ quan Sở | Theo kế hoạch của UBND tỉnh | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
|  | Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định về tổ chức lại, giải thể các ĐVSNCL | Theo lộ trình tại Kế hoạch của UBND tỉnh | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
3 | Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026 | Kế hoạch của cơ quan Sở | Tháng 3/2025 | Phòng Tổ chức cán bộ | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Nội vụ
4 | Xây dựng đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước đã ban hành định mức kinh tế kỹ thuật | Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các dịch vụ | Tháng 9/2025 | Văn phòng Sở | Sở Tài chính | Sở Tài chính
5 | Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định (theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT). | Quyết định định mức số lượng học sinh/lớp | Tháng 9/2025 | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ; Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục chuyên nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Phòng Mầm non và Tiểu học. | Sở Nội vụ
6 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp theo hướng dẫn bộ, ngành Trung ương và phân công quản lý ở địa phương. | Hồ sơ trình hoặc Quyết định ban hành/sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở | Sau 03 tháng kể từ khi có văn bản của Trung ương hoặc Quyết định liên quan của cơ quan có thẩm quyền | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
7 | Rà soát, đảm bảo cơ cấu số lượng lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định. | Đề án | Thường xuyên trong năm | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
8 | Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý giữa các cấp trên địa bàn tỉnh. | Các quy định về phân cấp | Thường xuyên trong năm | Phòng Tổ chức cán bộ |  | Sở Nội vụ
9 | Triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp. | Kết quả theo dõi, kiểm tra | Thường xuyên trong năm | Phòng Tổ chức cán bộ |  | Sở Nội vụ
IV | Cải cách chế độ công vụ (04 nhiệm vụ)
1 | Rà soát, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính | Hồ sơ trình quyết định phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính. | Sau 03 tháng kể từ khi có văn bản của Trung ương hoặc Quyết định liên quan của cơ quan có thẩm quyền. | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
2 | Rà soát, lập hồ sơ ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của ĐVSNCL theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP
|  | Quyết định của Sở | Sau 03 tháng kể từ khi có văn bản của Trung ương hoặc Quyết định liên quan của cơ quan có thẩm quyền | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
3 | Tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2025 | Kết quả tổ chức tuyển dụng | Theo đề án của Sở | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
4 | Ban hành đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và tổ chức thực hiện. | Kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức | Theo đề án của Sở | Phòng Tổ chức cán bộ | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ
V | Cải cách tài chính công (06 nhiệm vụ)
1 | Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết và tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao đảm bảo tiến độ, đúng quy định. | Thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao | Trong năm 2025 | Văn phòng Sở | Sở Tài chính | Sở Tài chính
2 | Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị. | Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản công | Tháng 01/2025 | Văn phòng Sở | Sở Tài chính | Sở Tài chính
3 | Thường xuyên rà soát, cập nhật, nghiên cứu các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN để thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, hiệu quả, tiết kiệm | Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn NSNN, quy định về sử dụng các nguồn tài chính của cơ quan sở | Thực hiện trong năm 2025 | Văn phòng Sở | Sở Tài chính | Sở Tài chính
4 | Khẩn trương thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; kịp thời làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị để có biện pháp xử lý, xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị (nếu có) | Báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan Sở | Thực hiện trong năm 2025 | Văn phòng Sở | Sở Tài chính | Sở Tài chính
5 | Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đối với các kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở Tài chính | Hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan để chứng minh việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở Tài chính | Theo kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở Tài chính (Kiểm tra tháng 4/2025) | Văn phòng Sở | Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra | Sở Tài chính
6 | Rà soát khả năng nguồn thu và mức độ tự chủ tài chính đã được phê duyệt giai đoạn 2023 - 2025 của ĐVSNCL để trình điều chỉnh nâng mức độ tự chủ tài chính năm 2025 so với mức độ tự chủ tài chính đã được phê duyệt giai đoạn 2023 - 2025. | Quyết định điều chỉnh mức độ tự chủ tài chính năm 2025 của UBND tỉnh. | Trong năm 2025 | Văn phòng Sở | Cơ quan tài chính | Sở Tài chính
VI | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (06 nhiệm vụ)
1 | Tiếp tục sử dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã để nâng cao tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng. | Báo cáo kết quả sử dụng định kỳ; đảm bảo 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng. | Báo cáo định kỳ theo thời gian quy định; thực hiện thường xuyên trong năm. | Văn phòng Sở |  | Văn phòng UBND tỉnh
2 | Trên cơ sở danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (do bộ, ngành Trung ương công bố), các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. | Đảm bảo 100% TTHC đủ điều kiện theo uy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Thực hiện thường xuyên trong năm | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Thông tin và Truyền thông
3 | Khai thác, sử dụng hiệu quả chức năng số hoá trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC các cấp đạt tối thiểu 80%. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử cấp tỉnh đạt 100% | Thực hiện thường xuyên trong năm | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông
4 | Có giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Nghiên cứu, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa bàn dân cư thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử khi giải quyết TTHC chứng thực bản sao từ bản chính, khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa. | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tối thiểu 60%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 70%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa các cấp đạt tối thiểu 50%. 100% phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã có triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 100% TTHC đang triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 60%. | Thực hiện thường xuyên trong năm | Văn phòng Sở | Sở Thông tin và Truyền thông; Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Thông tin và Truyền thông
5 | Phát triển hoàn thiện các dữ liệu số có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và giải quyết hồ sơ TTHC. | Kết nối dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh | Thực hiện thường xuyên trong năm | Phòng Quản lý chất lượng giáo dục | Sở Thông tin và Truyền thông; Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Thông tin và Truyền thông
6 | Thực hiện kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo yêu cầu. | Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh được kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Quốc gia, cơ quan Trung ương | Thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương | Phòng Quản lý chất lượng giáo dục | Sở Thông tin và Truyền thông; Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Thông tin và Truyền thông
VII | Công tác chỉ đạo, điều hành (05 nhiệm vụ)
1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của cơ quan, đơn vị, địa phương | Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của cơ quan, đơn vị, địa phương | Ban hành kế hoạch chậm nhất ngày 25/01/2025 và tổ chức thực hiện. | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Nội vụ
2 | Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025 | Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2025 của cơ quan Sở | Ban hành kế hoạch trong năm 2025 theo Kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra chậm nhất trong tháng 5/2025 và báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra chậm nhất trong tháng 6/2025. | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Nội vụ
3 | Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025 | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2025 của cơ quan, đơn vị, địa phương | Ban hành kế hoạch theo Kế hoạch của UBND tỉnh, chậm nhất ngày 15/02/2025 và tổ chức thực hiện. | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Nội vụ
4 | Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương | Văn bản, kế hoạch khắc phục của cơ quan Sở | Sau khi có kết quả công bố | Văn phòng Sở | Các phòng CM-NV thuộc Sở | Sở Nội vụ
5 | Chủ động đề xuất áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan và địa phương. | Hằng năm mỗi cơ quan, đơn vị phải có ít nhất 01 sáng kiến/mô hình/ giải pháp về cải cách hành chính | Triển khai thực hiện sáng kiến, mô hình, giải pháp và báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất trong tháng 8/2025 | Văn phòng Sở | Sở Nội vụ; Các phòng CM-NV và đơn vị trực thuộc Sở. | Sở Nội vụ